## Página1
ANO | ORIGEM DOS RECURSOS | PARLAMENTAR / PROPONENTE | RESPONSÁVEL | EMENDA | TIPO DE EMENDA | OBJETO DE DESPESA | VALOR TOTAL | VALOR DE REPASSE | VALOR DE CONTRAPARTIDA | VALOR EMPENHADO | EMPENHO | EMPENHO MUNICIPAL | VALOR DE REPASSE EXECUTADO/REALIZADO | VALOR DE CONTRAPARTIDA EXECUTADO/ REALIZADO | ÓRGÃO OU ENTIDADE EXECUTORA BENEFICIÁRIA | CNPJ DO ÓRGÃO OU ENTIDADE EXECUTORA OU BENEFICIÁRIA | UNIDADE GESTORA | COMUNIDADE BENEFICIADA | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO | INSTRUMENTOS VINCULADOS | DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO RECURSO | BANCO, AGENCIA E CONTA CORRENTE | PROCESSO N°/ANO | DATA PREVISTA LICITAÇÃO |  | SITUAÇÃO ATUALIZADA
2023 | Federal | Ministério das Cidades | JADER FONTENELLE BARBALHO FILHO | 60110003 | Emenda Individual | Pavimentação de VIAS URBANAS, Comendador Levy Gasparian/RJ | 3243862.1 | 3237387.33 | 6474.77 | 3243862.1 | 2023NE001143 | 653/2025 1022/2025 171/2026 | 1931210.51 | 3870.22 | Município de Comendador Levy Gasparian | 39.554.597/0001-51 | SMO | Afonso Arinos / Monte Serrat / Gulf / Boca da Barra / Reta / Fonseca Almeida | Período de Execução: 48 meses Início da Vigência: 09/11/2023 Término da Vigência: 09/11/2027 Início da Execução: 05/08/2024 Término da Execução: 18/03/2026 | 945252/2023 | 2025-06-16 | 104 ¦ 1800-7 ¦ 5741895367 | 3706/2024 | 2024-07-30 | 050/2024 | Em Execução
2023 | Federal | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | GERALDO JOSE DA CAMARA MELO FILHO | S/N | Emenda Individual | PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN/RJ. | R$ 8.909.000,00 | R$ 8.900.000,00 | R$ 9.000,00 | _ |  |  | _ | _ | Município de Comendador Levy Gasparian | 39.554.597/0001-51 | SMO | _ | Data da Proposta: 30/08/2023 Início da Vigência: 01/10/2023 Término da Vigência: 01/10/2026 | Não há instrumento | _ | _ | _ | _ | _ | Proposta enviada, porém não analisada
2023 | Federal | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | ANTONIO WALDEZ GOES DA SILVA | S/N | Emenda Individual | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE APOIO À PRODUÇÃO. | R$ 1.450.000,00 | R$ 1.447.000,00 | R$ 3.000,00 | _ |  |  | _ | _ | Município de Comendador Levy Gasparian | 39.554.597/0001-51 | SMO | _ | Data da Proposta: 04/09/2023 Início da Vigência; 01/10/2023 Término da Vigência: 01/10/2026 | Não há instrumento | _ | _ | _ | _ | _ | Proposta enviada, porém não analisada
2024 | Federal | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | FERNADA MARA DE OLIVEIRA MACEDO CARNEIRO PACOBAHYBA | 26298004380/2023 | Novo PAC | Construção de Creche e Escola de Educação Infantil, no bairro Centro, Comendador Levy Gasparian/RJ – FNDE – Creche Tipo 1. | R$ 6.139.184,99 | R$ 6.077.793,14 | R$ 61.391,85 | 911668.97 | 2024NE001839 | 109/2026 | 0 | 0 | Município de Comendador Levy Gasparian | 39.554.597/0001-51 | SMO | Centro | Período de Execução: 36 meses Início da Vigência: 25/10/2024 Término da Vigência: 25/10/2027 Início da Execução: 05/01/2026 Término da Execução: 05/11/2026 | 968154/2024 | 2025-12-31 | 104 ¦ 1800-7 ¦ 5741895383 | 2055/2025 | 2025-08-26 | 003/2025 | Em Execução
2024 | Federal | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | FERNADA MARA DE OLIVEIRA MACEDO CARNEIRO PACOBAHYBA | 26298005301/2023 | Novo PAC | Construção de Escola em Tempo Integral, no bairro Centro, Comendador Levy Gasparian/RJ – FNDE – Escola 13 Salas. | R$ 12.297.017,93 | R$ 12.174.047,75 | R$ 122.970,18 | 1826107.16 | 2026NE790677 2024NE001036 | 107/2026 108/2026 | 0 | 0 | Município de Comendador Levy Gasparian | 39.554.597/0001-51 | SMO | Centro | Período de Execução: 36 meses Início da Vigência: 05/07/2024 Término da Vigência: 05/07/2027 Início da Execução: 05/01/2026 Término da Execução: 05/03/2027 | 962060/2024 | 2026-01-02 | 104 ¦ 1800-7 ¦ 5741895375 | 1894/2025 | 2025-08-25 | 002/2025 | Em Execução
2024 | Federal | Ministério do Turismo | CELSO SABINO DE OLIVEIRA | 60110003 | Emenda Individual | Reforma e revitalização do Museu Rodoviário do Paraibuna, no município de Comendador Levy Gasparian/RJ. | R$ 2.106.037,00 | R$ 2.103.927,00 | R$ 2.110,00 | _ |  |  | _ | _ | Município de Comendador Levy Gasparian | 39.554.597/0001-51 | SMO | _ | Data da Proposta: 22/07/2024 Início da Vigência: 01/09/2024 Término da Vigência: 01/09/2026 | Não há instrumento | _ | _ | _ | _ | _ | Proposta enviada, porém não analisada
2024 | Federal | Ministério das Cidades | JADER FONTENELLE BARBALHO FILHO | 56000006874/2023 | NOVO PAC | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN/RJ. | 25486200.6 | 25486200.6 | 0 | _ |  |  | _ | _ | Município de Comendador Levy Gasparian | 39.554.597/0001-51 | SMO | Centro | Período de Execução: 36 meses Início da Vigência: 30/12/2024 Retirada da Suspensiva: 30/03/2026 Término da Vigência: 30/12/2027 | 972128/2024 | _ | _ | _ | _ | _ | Em Cláusula Suspensiva
2024 | Federal | Ministério da Agricultura e Pecuária | FERNANDO MAGALHAES SOARES PINTO | S/N | Convênio | PAVIMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN/RJ. | 669000 | 668500 | 500 | _ |  |  | _ | _ | Município de Comendador Levy Gasparian | 39.554.597/0001-51 | SMO | _ | Data da Proposta: 10/11/2024 Início da Vigência: 01/12/2024 Término da Vigência: 01/12/2027 | 969264/2024 | _ | _ | _ | _ | _ | Cancelado
2024 | Federal | Ministério das Cidades | JADER FONTENELLE BARBALHO FILHO | 56000000279/2024 | NOVO PAC | PROVISÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN/RJ. | 3250000 | 3250000 | 0 | 315921.16 | 2025NE000632 | S/N | 0 | 0 | Município de Comendador Levy Gasparian | 39.554.597/0001-51 | SMO | Afonso Arinos | Período de Execução: 36 meses Início da Vigência: 23/05/2025 Término da Vigência: 23/05/2028 Início da Execução: Aguardando Resultado Licitação | 974667/2024 | 2025-12-31 | 104 ¦ 1800-7 ¦ 5741895375 | 6383/2025 | 2026-03-04 | 001/2026 | A Licitar
2024 | Federal | Ministério das Cidades | JADER FONTENELLE BARBALHO FILHO | 56000001244/2024 | NOVO PAC | PROVISÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN/RJ. | 3250000 | 3250000 | 0 | 315921.16 | 2025NE000633 | S/N | 0 | 0 | Município de Comendador Levy Gasparian | 39.554.597/0001-51 | SMO | Reta | Período de Execução: 36 meses Início da Vigência: 23/05/2025 Término da Vigência: 23/05/2028 Início da Execução: Aguardando Resultado Licitação | 974668/2024 | 2025-12-31 | 104 ¦ 1800-7 ¦ 5741895340 | 6383/2025 | 2026-03-04 | 001/2026 | A Licitar
2025 | Federal | Ministério da Educação | FERNADA MARA DE OLIVEIRA MACEDO CARNEIRO PACOBAHYBA | 26298000328/2025 | NOVO PAC | Construção de Creche de Educação Infantil, no Município de Comendador Levy Gasparia/RJ – FNDE – Creche Tipo 2. | R$ 3.922.709,47 | R$ 3.883.482,37 | R$ 39.227,10 | 582522.36 | 2025NE790743 | S/N | _ | _ | Município de Comendador Levy Gasparian | 39.554.597/0001-51 | SMO | Afonso Arinos | Período de Excução: 36 meses Início da Vigência: 29/12/2025 Término da Vigência: 01/04/2029 Retirada da Suspensiva: 31/05/2026 | 979311/2025 | _ | _ | _ | _ | _ | Em Cláusula Suspensiva
2025 | Federal | Ministério do Turismo | CELSO SABINO DE OLIVEIRA | 50070001 | Emenda Individual | Readequação do Parque Natural Municipal da Pedra de Paraibuna, localizada no município de Comendador Levy Gasparian/RJ. | R$ 682.483,00 | R$ 681.800,00 | R$ 683,00 | _ |  |  | _ | _ | Município de Comendador Levy Gasparian | 39.554.597/0001-51 | SMO | Monte Serrat | Data da Proposta: 28/08/2025 Início da Vigência: 28/08/2025 Término da Vigência: 31/07/2027 | 987852/2025 | _ | _ | _ | _ | _ | Pendências de CAUC
2025 | Federal | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | ANTÔNIO WALDEZ GOES DA SILVA | S/N | Emenda Individual | Pavimentação de estradas vicinais no município de Comendador Levy Gasparian/RJ. | R$ 5.736.000,00 | R$ 5.730.000,00 | R$ 6.000,00 | _ |  |  | _ | _ | Município de Comendador Levy Gasparian | 39.554.597/0001-51 | SMO | Fernandes Pinheiro | Data da Proposta: 17/12/2025 Início da Vigência: 01/06/2026 Término da Vigência : 01/06/2027 | 990775/2025 | _ | _ | _ | _ | _ | Pendências de CAUC
2025 | Federal | Ministério da Saúde | _ | 257001000012025OB035175 | Emenda Individual | PAGAMENTO DE 65061 EMENDA INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARCELA UNICA MUNICIPAL UF RJ | 500000 | 500000 | Não se Aplica | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica | Não se Aplica | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN | 11.813.986/0001-35 | SMS | Todo Município | _ | Não se Aplica | 2025-08-04 | _ | Não se Aplica | Não se Aplica | Não se Aplica | Executado
2025 | Federal | Ministério da Saúde | _ | 257001000012025OB035774 | Emenda Individual | PAGAMENTO DE 65061 EMENDA INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARCELA UNICA ESTADUAL UF PB PAGAMENTO DE 65061 EMENDA INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE A | 500000 | 500000 | Não se Aplica | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica | Não se Aplica | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN | 11.813.986/0001-35 | SMS | Todo Município | _ | Não se Aplica | 2025-08-04 | _ | Não se Aplica | Não se Aplica | Não se Aplica | Executado
2025 | Federal | Ministério da Saúde | _ | 257001000012025OB039748 | Emenda Individual | PAGAMENTO DE 68909 EMENDA INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARCELA UNICA MUNICIPAL UF CE PAGAMENTO DE 68909 EMENDA INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIM | 500000 | 500000 | Não se Aplica | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica | Não se Aplica | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN | 11.813.986/0001-35 | SMS | Todo Município | _ | Não se Aplica | 2025-08-18 | _ | Não se Aplica | Não se Aplica | Não se Aplica | Executado
2023 | Federal | Ministério da Saúde | _ | 257001000012023OB815113 | Emenda Individual | PAGAMENTO DE 65058 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARCELA UNICA MUNICIPAL PROCESSO 25000096588202314 UF RJ | 50000 | 50000 | Não se Aplica | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica | Não se Aplica | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN | 11.813.986/0001-35 | SMS | Todo Município | _ | Não se Aplica | 2023-07-07 | _ | Não se Aplica | Não se Aplica | Não se Aplica | Executado
2025 | Federal | Ministério da Saúde | _ | 257001000012025OB029675 | Emenda Individual | PAGAMENTO DE 68909 EMENDA INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARCELA UNICA MUNICIPAL UF PI PAGAMENTO DE 68909 EMENDA INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIM | 500000 | 500000 | Não se Aplica | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica | Não se Aplica | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN | 11.813.986/0001-35 | SMS | Todo Município | _ | Não se Aplica | 2025-07-17 | _ | Não se Aplica | Não se Aplica | Não se Aplica | Executado
2025 | Federal | Ministério da Saúde | _ | 257001000012025OB030130 | Emenda Individual | PAGAMENTO DE 68909 EMENDA INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARCELA UNICA MUNICIPAL UF BA PAGAMENTO DE 68909 EMENDA INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIM | 500000 | 500000 | Não se Aplica | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica | Não se Aplica | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN | 11.813.986/0001-35 | SMS | Todo Município | _ | Não se Aplica | 2025-07-17 | _ | Não se Aplica | Não se Aplica | Não se Aplica | Executado
2024 | Federal | Ministério da Saúde | _ | 257001000012024OB017621 | Emenda Individual | PAGAMENTO DE 65058INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARCELA UNICA MUNICIPAL PROCESSO 25000092290202416 UF RJ | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 | Não se Aplica | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica | Não se Aplica | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN | 11.813.986/0001-35 | SMS | Todo Município | _ | Não se Aplica | 2024-06-24 | _ | Não se Aplica | Não se Aplica | Não se Aplica | Executado
2025 | Federal | Ministério da Saúde | _ | 257001000012025OB021297 | Emenda Individual | PAGAMENTO DE 68909 EMENDA INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARCELA UNICA MUNICIPAL UF CE PAGAMENTO DE 68909 EMENDA INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIM | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | Não se Aplica | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica | Não se Aplica | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN | 11.813.986/0001-35 | SMS | Todo Município | _ | Não se Aplica | 2025-06-25 | _ | Não se Aplica | Não se Aplica | Não se Aplica | Executado
2025 | Federal | Ministério da Saúde | _ | 257001000012025OB021301 | Emenda Individual | PAGAMENTO DE 68909 EMENDA INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARCELA UNICA MUNICIPAL UF CE PAGAMENTO DE 68909 EMENDA INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIM | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | Não se Aplica | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica | Não se Aplica | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN | 11.813.986/0001-35 | SMS | Todo Município | _ | Não se Aplica | 2025-06-25 | _ | Não se Aplica | Não se Aplica | Não se Aplica | Executado
2024 | Federal | Ministério da Saúde | _ | 257001000012024OB012047 | Emenda Individual | PAGAMENTO DE 65060INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARCELA UNICA MUNICIPAL PROCESSO 25000067267202493 UFRJ | 872087 | 872087 | Não se Aplica | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica | Não se Aplica | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN | 11.813.986/0001-35 | SMS | Todo Município | _ | Não se Aplica | 2024-05-10 | _ | Não se Aplica | Não se Aplica | Não se Aplica | Executado
2025 | Estadual | ROSENVERG REIS | ROSENVERG REIS | 56202504201 | Emenda Impositiva | REFORMA E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN | R$ 869.853,00 | R$ 869.853,00 | Não se Aplica | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica | Não se Aplica | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN | 11.813.986/0001-35 | SMS | Todo Município | _ | Não se Aplica | _ | _ | Não se Aplica | Não se Aplica | Não se Aplica | Executado
2024 | Estadual | ROSENVERG REIS | ROSENVERG REIS | 860 | Emenda Impositiva | A EMENDA DESTINADA A REFORMA E O REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LEVY GASPARIAN. | 815578 | 815578 | Não se Aplica | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica | Não se Aplica | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN | 11.813.986/0001-35 | SMS | Todo Município | _ | Não se Aplica | _ | _ | Não se Aplica | Não se Aplica | Não se Aplica | Executado
2025 | Federal | Pedro Paulo | FMS C Levy Gasparian | 27870001 | Individual | Diminuir a incidência e prevalência do câncer de colo de útero e de mama | R$500.000,00 | 500000 | Não se aplica | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica | Não se aplica | FMS C Levy Gasparian | 116.813.986/0001-35 | FMS C Levy Gasparian | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | 2025-07-17 | Banco do Brasil / 3891-1 / 15352-4 | Não se Aplica | Não se Aplica | Não se Aplica | Em Execução
2025 | Federal | Carlos Portinho | FMS C Levy Gasparian | 42100002 | Individual | Ampliar o acesso da população aos serviços básicos de saúde, garantindo ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. | R$500.000,00 | R$500.000,00 | Não se aplica | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica | Não se aplica | FMS C Levy Gasparian | 116.813.986/0001-35 | FMS C Levy Gasparian | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | 2025-08-18 | Banco do Brasil / 3891-1 / 15352-4 | Não se Aplica | Não se Aplica | Não se Aplica | Executado
2025 | Federal | Marcos Soares | FMS C Levy Gasparian | 37240001 | Individual | Diminuir a incidência e prevalência do câncer de colo de útero e de mama | R$200.000,00 | R$200.000,00 | Não se aplica | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica | Não se aplica | FMS C Levy Gasparian | 116.813.986/0001-35 | FMS C Levy Gasparian | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | 2025-06-25 | Banco do Brasil / 3891-1 / 15352-4 | Não se Aplica | Não se Aplica | Não se Aplica | Em Execução
2025 | Federal | Gutemberg Reis | FMS C Levy Gasparian | 40140004 | Individual | Intensificar ações de promoção da saúde e fortalecer ações da Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária e Vigilância Ambiental. | R$500.000,00 | R$500.000,00 | Não se aplica | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica | Não se aplica | FMS C Levy Gasparian | 116.813.986/0001-35 | FMS C Levy Gasparian | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | 2025-07-17 | Banco do Brasil / 3891-1 / 15352-4 | Não se Aplica | Não se Aplica | Não se Aplica | Em Execução
2025 | Federal | Murillo Gouvea | FMS C Levy Gasparian | 44350002 | Individual | Intensificar ações de promoção da saúde e fortalecer ações da Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária e Vigilância Ambiental. | R$200.000,00 | R$200.000,00 | Não se aplica | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica | Não se aplica | FMS C Levy Gasparian | 116.813.986/0001-35 | FMS C Levy Gasparian | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | 2025-06-25 | Banco do Brasil / 3891-1 / 15352-4 | Não se Aplica | Não se Aplica | Não se Aplica | Em Execução
2025 | Federal | Comissão da Saúde | FMS C Levy Gasparian | 50410001 | Bancada | Ampliar a cobertura populacional estimada da Atenção Primária à Saúde | R$800.000,00 | R$800.000,00 | Não se aplica | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica | Não se aplica | FMS C Levy Gasparian | 116.813.986/0001-35 | FMS C Levy Gasparian | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | 2025-10-02 | Banco do Brasil / 3891-1 / 15352-4 | Não se Aplica | Não se Aplica | Não se Aplica | Em Execução
2025 | Federal | Lindbergh Farias | FMS C Levy Gasparian | 32730005 | Individual | Ampliar a oferta e o acesso às ações e serviços da Atenção Especializada, conforme as necessidades de saúde da população, reduzindo as desigualdades de raça/etnia, de gênero, regionais e sociais, e promovendo a integralidade do cuidado. | R$500.000,00 | R$500.000,00 | Não se aplica | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica | Não se aplica | FMS C Levy Gasparian | 116.813.986/0001-35 | FMS C Levy Gasparian | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | 2025-08-05 | Banco do Brasil / 3891-1 / 15352-4 | Não se Aplica | Não se Aplica | Não se Aplica | Em Execução
2025 | Federal | Max Lemos | FMS C Levy Gasparian | 44300007 | Individual | Ampliar a oferta e o acesso às ações e serviços da Atenção Especializada, conforme as necessidades de saúde da população, reduzindo as desigualdades de raça/etnia, de gênero, regionais e sociais, e promovendo a integralidade do cuidado. | R$500.000,00 | R$500.000,00 | Não se aplica | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica | Não se aplica | FMS C Levy Gasparian | 116.813.986/0001-35 | FMS C Levy Gasparian | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | 2025-08-04 | Banco do Brasil / 3891-1 / 15352-4 | Não se Aplica | Não se Aplica | Não se Aplica | Em Execução
2025 | Federal | Comissão da Saúde | FMS C Levy Gasparian | 50410002 | Bancada | Ampliar a oferta e o acesso às ações e serviços da Atenção Especializada, conforme as necessidades de saúde da população, reduzindo as desigualdades de raça/etnia, de gênero, regionais e sociais, e promovendo a integralidade do cuidado. | R$501.300,00 | R$501.300,00 | Não se aplica | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica | Não se aplica | FMS C Levy Gasparian | 116.813.986/0001-35 | FMS C Levy Gasparian | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | 2025-12-16 | Banco do Brasil / 3891-1 / 15352-4 | Não se Aplica | Não se Aplica | Não se Aplica | Em Execução
2023 | Federal | Alessandro Molon | FMS C Levy Gasparian | 27760010 | Individual | CUSTEIO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | R$50.000,00 | R$50.000,00 | Não se aplica | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica | Não se aplica | FMS C Levy Gasparian | 116.813.986/0001-35 | FMS C Levy Gasparian | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | 2023-07-07 | Banco do Brasil / 3891-1 / 15352-4 | Não se Aplica | Não se Aplica | Não se Aplica | Executado
2024 | Federal | Roberto Monteiro pai | FMS C Levy Gasparian | 44640001 | Individual | CUSTEIO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | R$400.000,00 | R$400.000,00 | Não se aplica | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica | Não se aplica | FMS C Levy Gasparian | 116.813.986/0001-35 | FMS C Levy Gasparian | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | 2024-05-10 | Banco do Brasil / 3891-1 / 15352-4 | Não se Aplica | Não se Aplica | Não se Aplica | Executado
2024 | Federal | Reimont | FMS C Levy Gasparian | 44560008 | Individual | CUSTEIO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) | R$472.087,00 | R$472.087,00 | Não se aplica | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica | Não se aplica | FMS C Levy Gasparian | 116.813.986/0001-35 | FMS C Levy Gasparian | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | 2024-05-10 | Banco do Brasil / 3891-1 / 15352-4 | Não se Aplica | Não se Aplica | Não se Aplica | Executado
2024 | Federal | Carlos Portinho | FMS C Levy Gasparian | 42100002 | Individual | CUSTEIO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | R$1.600.000,00 | R$1.600.000,00 | Não se aplica | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica | Não se aplica | FMS C Levy Gasparian | 116.813.986/0001-35 | FMS C Levy Gasparian | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | 2024-06-24 | Banco do Brasil / 3891-1 / 15352-4 | Não se Aplica | Não se Aplica | Não se Aplica | Executado
2024 | Federal | Comissão da Saúde | FMS C Levy Gasparian | 50410002 | Bancada | CUSTEIO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) | R$552.856,00 | R$552.856,00 | Não se aplica | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica | Não se aplica | FMS C Levy Gasparian | 116.813.986/0001-35 | FMS C Levy Gasparian | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | 2024-06-26 | Banco do Brasil / 3891-1 / 15352-4 | Não se Aplica | Não se Aplica | Não se Aplica | Executado
2024 | Federal | Carlos Portinho | FMS C Levy Gasparian | 42100001 | Individual | CUSTEIO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | R$400.000,00 | R$400.000,00 | Não se aplica | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica | Não se aplica | FMS C Levy Gasparian | 116.813.986/0001-35 | FMS C Levy Gasparian | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | 2024-06-24 | Banco do Brasil / 3891-1 / 15352-4 | Não se Aplica | Não se Aplica | Não se Aplica | Executado